## Feuille1
année		attribution	wrapper	2021					2022					2023
mois			existe ?	10				11				12				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12
semaine				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Etape	Outil
Séquençage
Séquençage	MinKNOW	FT		FT	FT	FT	FT
Basecalling	guppy_gpu	FT		FT	FT	FT	FT
Analyses Galaxy
Correction_reads	Qalign		N (bioconductor)
Identification	Megablast / rabbitmash / mash	FT	O / N / O	FT	FT	FT	FT	FT
Alignement_ciblé
récupération fasta de pathogènes trouvés	blastcmd taxid (BD taxids)	FT				FT	FT	FT
alignement sur référence, profondeur de couverture,	Minimap2 / kma / bwa		O / O / O				AF	AF	AF
variants, reads alignés/non alignés pour approfondissement	VarScan ?	AF	O / O				AF	AF	AF
Assemblage reads alignés protéiques (récupération prot de virus présent(s))	Canu / blastcmd taxid		O				FT	FT	FT
Suppression_contaminants
BD hôtes pour ref : alignement et récupération reads non alignés
Alignement_ciblé	Minimap2 / kma / bwa		O / O / O				AF	AF	AF
Assemblage_reads_non_alignés	Canu		O				FT	FT	FT

Infrastructure Galaxy		EH / PL ?
installation system et param
mise en place instance					EH
ansible instance Galaxy					EH
ansible outils Galaxy					EH
ansible gestion BD et MAJ					EH
règles d’intégration d’outils					EH
gestion dépendances conda: dépendances ds wrapper
intégration BD locale
wrappers		PL
				PL	PL

workflows à partir de wrappers

Divers
download BD locale : nt, nr ?
Création liste taxid pathogènes	déduite de BD?
Lettre version autonome MinKNOW		YB					YB

Test global
Test Séquençage Basecalling	v1					FT	FT
Test Correction_reads	v1					FT	FT
Test Identification	v1					FT	FT	FT	FT
Test Alignement ciblé	v1					AF	AF	AF
Test Suppression_contaminants	v2
détection eucaryotes et proportion (taxid euk sur mash), suppression auto
Test Assemblage_reads_non_alignés	v2
Test update BD / génomes hôte?	v2					EH
Test Assemblage reads protéiques	v3
Test installation	v4					EH	EH	EH	EH	EH

Date délivrance	Milestones
15/12/2021	v1	outil pour virus sans hôtes, alignement ciblé, BD fournie
31/01/2022	v2	ajout suppression hôtes, BD à updater quand online (NCBI_genome_download)
30/06/2022	v3	virus inconnu (suppression d'un dans BD de référence pour test), assemblage après match sur prot
30/10/2022	v4	installation du tout, fonctionnel					EH	EH	EH	EH	EH

Réunions d’étapes tous les jeudis toutes les deux semaines à 10h
	Test sur ordinateur Gurvan/Morgane